# 未命名项目 施工日报

日期：2026.5.11

| 天气情况 | 晴，气温22-30℃ |
| --- | --- |
| 施工部位 | 3#楼主体结构二层 |
| 主要工作内容 | 今日主要进行3#楼二层框架柱的钢筋绑扎工作，并完成了部分柱的C30混凝土浇筑作业。具体包括：1. 对二层剩余框架柱进行钢筋骨架绑扎、箍筋安装及保护层垫块设置；2. 使用混凝土泵车对已验收合格的柱进行C30商品混凝土浇筑，累计浇筑约50立方米；3. 浇筑过程中进行振捣、抹面，并安排人员对成型构件进行覆盖养护。 |
| 人员情况 | 管理人员15人（含技术、质量、安全、施工员等），钢筋工25人，混凝土工15人，木工5人，电工2人，杂工8人，共计约70人。 |
| 机械设备 | 混凝土汽车泵1台，混凝土运输车3辆，混凝土振捣棒4套，钢筋弯曲机2台，钢筋切断机2台，电焊机3台，其他小型手持工具若干。 |
| 安全文明施工 | 1. 上午召开班前安全例会，强调高处作业、临边防护及用电安全；2. 所有进入作业面人员均正确佩戴安全帽、安全带；3. 施工区域临边、洞口防护到位，设置警示标识；4. 混凝土浇筑作业前对泵管连接、电路进行安全检查；5. 施工结束后及时清理现场，保持作业通道畅通，做到工完场清。 |
| 存在问题及处理措施 | 1. 局部框架柱钢筋绑扎过程中，发现个别箍筋间距略有偏差，已现场要求班组立即整改并复核。2. 混凝土浇筑至后期，一台振捣棒出现故障，及时调配备用设备，未对施工进度造成影响。 |
| 明日工作计划 | 1. 继续进行3#楼二层剩余梁、板模板的支设工作；2. 开始进行二层梁板钢筋的绑扎；3. 对已浇筑完成的柱进行持续养护并检查其质量；4. 提前组织明日所需钢筋、模板等材料进场。 |

## 附图

【附图1：3#楼二层柱钢筋绑扎完成】

【附图2：C30混凝土浇筑现场】